## Verze
PŘÍLOHA 8: PLÁN ZVLÁDÁNÍ RIZIK - MINISTERSTVO PRO CERTIFIKACI SENZORŮ
CITLIVÉ TLP: AMBER
Datum | Verze | Změněno | Provedená změna
2022-02-02 | 1.0 | MKB | Vytvoření dokumentu
2022-02-25 | 1.0 | VýKB | Schválení dokumentu

## RTP
ID | Popis bezpečnostního opatření | Priorita | Zdroj | Návaznost na rizika | Stav | Cíle a přínosy | Zodpovídá | Termín zavedení opatření | Potřebné zdroje |  |  |  |  | Metrika pro vyhodnocení úspěšnosti | Poznámka
[9 empty] | Technické | Finanční - investiční (Kč) | Finanční - provozní (Kč) | Lidské (MD) | Informační
BO1 | Zajistit, aby byla všechna technická aktiva pod podporou výrobce/dodavatele | 1 | Hodnocení rizik | R1, R4, R12, R13, R14, R55, R59, R61 | Nezavedeno |  | ředitel odboru ICT (Josef Dvořák) | není stanoven | bude stanoveno na základě analýzy |  |  |  |  | % technických aktiv, které jsou bez podpory | probíhá analýza, pro která technická aktiva se vyplatí dokupovat podporu a která se vyplatí rovnou vyměnit
BO2 | Zajistit pravidelnou aktualizaci antivirové ochrany | 1 | Hodnocení rizik | R4, R8, R10, R12, R13, R14, R55, R59, R61, R64, R68, R70 | V průběhu zavádění | Snížení pravděpodobnosti napadení škodlivým kódem. | ředitel odboru ICT (Josef Dvořák) | 2022-07-31 | MS Office | není investiční náklad | provést výběrové řízení, uzavřít smlouvu 2.500.000,-Kč | stávající lidské zdroje | stanovit množství licencí pro servery a uživatele | -
BO3 | Aktualizovat smlouvu s dodavatelem A, doplnit do ní relevantní ustanovení z přílohy č. 7 VKB, zohlednit v ní požadavky ISMS ministerstva, doplnit požadavek, aby byli administrátoři dodavatele dostatečně odborně vzdělaní, doplnit požadavek, aby byli administrátoři dodavatele poučeni o relevantních politikách ministerstva, doplnit požadavek na školení pro uživatele ministerstva zajišťovaná od dodavatele na používání dodávaného systému a opakování školení při každém upgradu, doplnit požadavky na zachování mlčenlivosti, doplnit ustanovení týkající se zdrojového kódu, aktualizovat SLA | 1 | Hodnocení rizik | R24, R25, R26, R27, R37 | Čeká na provedení opatření O11 | Plnit povinnosti VKB a předcházet nejčastějším rizikům spojeným s externím zajištěním služeb | kontaktní osoba odpovědná za smluvní vztah s dodavatelem A (Alžběta Tichá) | 2022-12-31 | MS Office | není investiční náklad | průběžné čerpání dle přidělených zdrojů 500.000,-Kč | stávající lidské zdroje | smlouva X: Smlouva s dodavatelem A, plán školení pro následující období dle požadovaného členění | -
BO4 | Vytvořit školení pro zaměstnance ministerstva o základech kybernetické bezpečnosti, včetně poučení o bezpečnostních politikách ministerstva včetně pravidel fyzické bezpečnosti, o hrozbách, např. phising, pravidelně uživatele školit o ověřovat znalosti závěrečným testem; aktualizovat plán rozvoje bezpečnostního povědomí | 1 | Hodnocení rizik | R28, R30, R31 | Zavedeno | Zvýšení bezpečnostního povědomí zaměstnanců, seznámení s bezpečnostními politikami, snížení pravděpodobnosti pochybení ze strany zaměstnanců, lidské zdroje jsou nejslabším článkem zabezpečení ministerstva, pravidelnými školeními se snižují rizika s tím související | manažer kybernetické bezpečnosti (Filip Konečný) | 2022-04-01 | nejsou potřeba dodatečné technické zdroje, na dobu konání školení je nutné rezervovat vhodnou místnost na ministerstvu s možností projekce, MS Office | není investiční náklad | V případě potřeby lze využít externího dodavatele, momentálně není potřeba 300.000,-Kč | nejsou potřeba dodatečné lidské zdroje, zajistí manažer kybernetické bezpečnosti | bezpečnostní politiky | % úspěšnosti u závěrečného testu
BO5 | Provést analýzu dopadů a stanovit cíle řízení kontinuity činností | 1 | Hodnocení rizik | R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R41, R43, R44, R45, R49, R50, R51, R53, R55, R57, R59, R61, R63, R66 | V průběhu zavádění | Identifikace kritických činností ministerstva, jejich prioritizace a nalezení cílů, kterými jsou stanoveny minimální úrovně poskytovaných služeb, které jsou přijatelné pro užívání, provoz a správu informačního systému, doby obnovení chodu, během které bude po KBI obnovena minimální úroveň poskytovaných služeb informačního systému a bod obnovení dat jako časové období, za které musí být zpětně obnovena data po KBI nebo po selhání. | manažer kybernetické bezpečnosti (Filip Konečný) | 2022-07-31 | - | viz smlouva XXX - Provedení analýzy dopadů a stanovení cílů řízení kontinuity činností s externí společností 500.000,-Kč | - | nejsou potřeba dodatečné lidské zdroje, potřeba zapojit gestory a garanty aktiv, případně další relevantní odpovědné osoby | - | - | zajištěno externě
BO6 | Na základě analýzy dopadů vypracovat plány kontinuity činností a havarijní plány a do nich zahrnout i dodavatele | 1 | Hodnocení rizik | R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R41, R43, R44, R45, R49, R50, R51, R53, R55, R57, R59, R61, R63, R66 | Čeká na provedení opatření O5 | V případě mimořádné události bude ministerstvo schopno zajistit nejkritičtější činnosti podle nastavených cílů a obnovit svoji plnou funkčnost. | ředitel odboru ICT (Josef Dvořák) | 2022-10-31 | - | nutno zahrnout do investičního plánu, provést výběrové řízení, uzavřít smlouvu 250.000,-Kč | aktualizace plánů bude prováděna odpovědnými osobami v rámci běžné pracovní činnosti 50.000,-Kč | externí zdroje dodavatele a stávající lidské zdroje | Analýza dopadů | vyhodnotit použitelnost připravených plánů na základě pravidelného testování
BO7 | Nahradit zastaralé technologie novými | 1 | Hodnocení rizik | R1, R3, R6 | Čeká na schválení výborem KB |  | ředitel odboru ICT (Josef Dvořák) | není stanoven | bude stanoveno na základě analýzy |  |  |  |  | - | probíhá analýza, pro která technická aktiva se vyplatí dokupovat podporu a která se vyplatí rovnou vyměnit
BO8 | Zpracovat provozní pravidla a postupy včetně stanovení odpovědností | 2 | Hodnocení rizik | R7, R21, R22, R23, R63, R64 | V průběhu zavádění | Slouží k zajištění systematičnosti, jednoznačného přidělení odpovědností a předávání znalostí | ředitel odboru ICT (Josef Dvořák) | 2022-10-31 | - | - | využít stávající helpdesk - k řízení dokumentace | stávající lidské zdroje | - | - | nutno stanovit rozsah, ve kterém budou pravidla a postupy zpracovány
BO9 | Vytvořit a obsadit nová pracovní místa pro zajištění činností spojených s kybernetickou bezpečností a zajištěním provozu | 1 | Hodnocení rizik | R21, R22, R23, R35, R63, R64 | Čeká na schválení výborem KB | Získání dostatečných kapacit na plnění všech povinností vycházejících ze ZKB a VKB, zajištění všech činností spojených s kybernetickou bezpečností a provozem | nepřiděleno | není stanoven | MS Office | - | vytvořit tabulkové pozice a zajistit mzdové náklady | vytvořit tabulkové pozice a zajistit mzdové náklady | provést analýzu lidských zdrojů | -
BO10 | Aktualizovat smlouvu s dodavatelem B, doplnit do ní relevantní ustanovení z přílohy č. 7 VKB, zohlednit v ní požadavky ISMS ministerstva, aktualizovat SLA, zapracovat do smlouvy exit strategii, předání know-how, požadovat vypracování, předání a pravidelnou aktualizaci dokumentace dodavatelem, doplnit požadavky na interval provádění pravidelných aktualizací | 2 | Hodnocení rizik | R50, R51, R52 | Čeká na provedení opatření O11 | Plnit povinnosti VKB a předcházet nejčastějším rizikům spojeným s externím zajištěním služeb | kontaktní osoba odpovědná za smluvní vztah s dodavatelem B (Pavel Kříž) | 2022-12-31 | - | viz smlouva XXX - Dodavatel B: smlouva o dodávkách HW a OS 1.000.000,-Kč | - | nejsou potřeba dodatečné lidské zdroje, potřeba zapojit relevantní odborníky z jednotlivých oddělení | smlouva X: Smlouva s dodavatelem B | -
BO11 | Stanovit pravidla pro dodavatele | 1 | Hodnocení rizik | R25, R26, R37, R50, R52 | V průběhu zavádění | Slouží k zajištění systematičnosti řízení dodavatelů, mitigace nejčastějších rizik spojených s outsourcingem | manažer kybernetické bezpečnosti (Filip Konečný) | 2022-07-31 | - | - | - | nejsou potřeba dodatečné lidské zdroje, potřeba zapojit relevantní odborníky z jednotlivých oddělení | - | -
BO12 | Zajistit odborná školení pro bezpečnostní role a administrátory a aktualizovat plán rozvoje bezpečnostního povědomí | 2 | Hodnocení rizik | R35 | Nezavedeno | Zajistit dostatečnou kvalifikaci bezpečnostních rolí a administrátorů, aby mohli plnohodnotně plnit své pracovní činnosti | manažer kybernetické bezpečnosti (Filip Konečný) | není stanoven | MS Office | - | zajistit náklady na školení 200.000,-Kč | stávající lidské zdroje | plán investic KB | -
BO13 | Nasadit nástroj PIM/PAM | 3 | Hodnocení rizik | R34, R38 | Čeká na schválení výborem KB |  | ředitel odboru ICT (Josef Dvořák) | není stanoven | MS Office | zajistit investiční prostředky 3.000.000,-Kč | - | zajistit obsluhu PIM/PAM | plán investic KB | -
BO14 | Zajistit novou hlavní serverovnu odpovídající aktuálním standardům v odlišné lokalitě a stávající ponechat jako záložní | 2 | Hodnocení rizik | R41, R43, R44 | Čeká na schválení výborem KB |  | nepřiděleno | není stanoven | MS Office | zajistit investiční prostředky 25.000.000,-Kč | - | dislokovat stávají pracovníky IT | plán investic KB | -
BO15 | Aktualizovat smlouvu s dodavatelem C, doplnit do ní relevantní ustanovení z přílohy č. 7 VKB, zohlednit v ní požadavky ISMS ministerstva, doplnit požadavky na interval provádění pravidelných aktualizací, zvýšit sankce za nehlášení KBU a KBI | 3 | Hodnocení rizik | R53 | Čeká na provedení opatření O11 | Plnit povinnosti VKB a předcházet nejčastějším rizikům spojeným s externím zajištěním služeb | kontaktní osoba odpovědná za smluvní vztah s dodavatelem C (Adam Doležal) | 2022-12-31 | MS Office | počítat s případným navýšením prostředků 500.000,-Kč | - | nejsou potřeba dodatečné lidské zdroje, potřeba zapojit relevantní odborníky z jednotlivých oddělení | provést rozbor smluv | -
BO16 | Provést zákaznický audit u dodavatele C zaměřený na zvládání KBU a KBI | 4 | Hodnocení rizik | R54 | Nezavedeno | Prověřit stav kybernetické bezpečnosti u dodavatele | auditor kybernetické bezpečnosti (Kristýna Zajíčková) | není stanoven | MS Office |  | zajistit náklady na externí audit 200.000,-Kč | využít externího auditora + interní auditor | plán auditu, Smlouva XX: Smlouva s dodavatelem C | -
BO17 | Vytvořit samostatný segment pro zastaralé technologie | 1 | Hodnocení rizik | R1, R3, R4, R12, R13, R14 | V průběhu zavádění |  | ředitel odboru ICT (Josef Dvořák) | 31.09.2022 | využít stávající AP, plánovat nový segment MS Office | nákup AP velkých 2.500.000,-Kč/rok | nákup AP malých 1.000.000,-Kč/rok | stávající správce LAN, WAN | IP adresní plán | -
BO18 | Pořídit nový perimetrový firewall v clusteru | 3 | Hodnocení rizik | R61, R66 | Čeká na schválení výborem KB |  | ředitel odboru ICT (Josef Dvořák) | není stanoven | MS Office | plánovat prostředky, realizovat výběrové řízení 3.000.000,-Kč | - | stávající správce FW | provést analýzu trhu | -
BO19 | Vytvořit politiku řízení přístupů a pravidla v ní uvedená technicky vynucovat | 2 | Hodnocení rizik | R36, R39, R73, R74 | Nezavedeno | Řízení přístupů přispívá ke snížení nejčastějších rizik v této oblasti ze strany interních zaměstnanců i zaměstnanců dodavatelů | nepřiděleno | není stanoven | - | viz smlouva XXX, Konzultační smlouva 100.000,-Kč | - | nejsou potřeba dodatečné lidské zdroje, potřeba zapojit relevantní odborníky z jednotlivých oddělení | - | -
BO20 | Stanovit bezpečnostní požadavky na projekty akvizice, vývoje a údržby | 3 | Interní audit | Zjištění ID: 1 | Nezavedeno | Plnit povinnosti VKB a zajistit kontinuální zvyšování kybernetické bezpečnosti na ministerstvu jejím zohledňováním v připravovaných projektech | nepřiděleno | není stanoven | - | viz smlouva XXX, Konzultační smlouva 100.000,-Kč | - | nejsou potřeba dodatečné lidské zdroje, potřeba zapojit relevantní odborníky z jednotlivých oddělení | - | -
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |  | … | …